重庆                 公司

工程合同

编制单位：重庆                        公司

编制日期：   2016 年 4月 26日

施工合同

发包方（甲方）:重庆第二外国语学校

负责人：

联系电话：

联系地址：

税务登记证号码：

承包方（乙方）：

法定代表人：

联系地址：

第一条，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法规规定，各方在平等自愿、协商一致的基础上达成如下条

1．1工程名称（以下简称“本工程”）：

1．2工程地点：重庆第二外国语学校宿舍楼

1．3工程承包方：

第二条，合同文件组成及优先解释顺序

本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准（涉及费用、价格调整的除外）。
A、在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

B、本合同条款及其附件附表；

C、经甲方确认的工程报价单或预算书。

D、工程量清单。

第二条，承包范围

2．1承包范围:学生宿舍：                    外立面维修整改（招标文件要求工作内容）

2．2具体内容：包括2.1范围的供货、安装、清洁、验收、保修。

第三条，甲乙双方责任与义务

1．1甲方的责任和义务；

1．1.1甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查；

1．1.2甲方负责提供临时设施地点

1．1.3根据合同双方约定按时付款给乙方，如果不按时付款造成双方的经济损失，应由甲方承担。

1．1.4甲乙双方在合同签订后，甲乙双方均无权单方面终止合同，不履行相关义务。

1．1.5乙方竣工后由于人为破坏，地面基础沉降、开裂，不可抗力等原因造成的损坏由甲方自己负责，乙方不承担任何责任及损失。

1．1.6合同签订之日起，甲方或乙方，单方面终止合同，违约方需赔偿该合同总价款的20%作为违约金。

2．1乙方的责任和义务

2．1.1甲方进行技术交底和组织验收，乙方精心组织施工，保证工程质量，如质量不符合标准，必须返工修理，所造成的损失，由乙方承担。

2．1.2如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方自行继续施工直到达到合格要求。

2．1.3乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中发生伤亡事故，其全部损失由乙方负责。

2．1.4乙方负责主材料、附料、施工，安装等。材料到场，应通知甲方代表验收签字确认后方可施工，施工工艺须经甲方代表验收签字确认。

2．1.5乙方保证提供的产品及施工能供甲方使用。

第四条，工期

4．1施工工期：本工程现场施工工期暂定为50个工作日左右。雨雪天气、甲方原因等顺延。顺延原因及时间须经甲乙双方书面签字确认。

4．1．1开工日期：2016年 5 月 10 日。

4．1．2竣工日期：暂定20 16年 6 月  30  日。

4．1．3工作时间

乙方已全面了解国家、项目所在地相关部门发布的，关于建设工程施工的所有规定，并保证在施工中认真执行有关交通、环保、噪音扰民等相关文件中对施工时间的限制性规定，特别是针对学校的特殊规定，且根据该等规定制订了合理的施工方案。

第五条，合同价款与支付方式

5．1本合同工程造价约为人民币_______元 （大写：___________整）

以实际施工面积收方量分别乘以各单项工程投标单价结算。

5．2工程价款的支付：

5.2.1竣工验收合格后10日内，甲方预付乙方工程总价的60%，其余款项甲方委托审计单位出具决算报告后支付乙方工程总价的35%，剩余5%作为质保金，质保期满后付完工程款。

5.2.2本工程乙方需向甲方提供建安税票。

5.2.3 本工程质保期为两年，防水部分为五年。

5．3施工完毕后三天内无不可抗力因素，甲方应组织验收，如果甲方超过三天未验收，则视为该工程合格，同时给乙方造成的经济损失将按全款的千分之二来计算日违约金。验收合格后，如果超过十日甲方仍未支付，对乙方造成的一切经济损失由甲方承担。

5．4如遇下列情况，经甲乙双方及监理方书面确认签字，合同总价作相应调整：

5．4.1合同总价内经双方确认的暂估价变化；

5．4.2重大设计发生变更；

5．4.3在施工中新增加了工程项目；

6、1、合同总价相应调整计价原则；

6、1.1根据现行国标2013清单规范、重庆市2008年序列定额及相关配套文件(2014年12月1号后的文件不在本次组件资料文件范围内)进行组价；

6.1.2人材机价差调整按照以下原则：材料价格申报甲方及监理单位进行核定，人工单价执行施工期内当季度的人工价格；

6.1.3新增单价为全费用综合单价，此单价下浮15%作为结算单价：

第六条，现场管理

乙方将在施工期间，派           身份证号：               联系电话：             作为现场管理人员。

第七条，生效及文本

本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人                         法定代表人

(委托代理人)：                      (委托代理人)：

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日